## PROJECT ROADMAP
Cell2Cell Churn & Retention — 15-Day Roadmap
Storyline: tin dữ liệu → insight về lifecycle, thiết bị, giá trị và hành vi → tổng hợp bằng chứng → dự đoán → ưu tiên giữ chân → chính sách → thử nghiệm. Hai analyst làm song song; 20 BQ.
Week | Day | Story act | Daily objective | Analyst A – BQ | Analyst A – work | Analyst A – deliverable | Analyst B – BQ | Analyst B – work | Analyst B – deliverable | Decision gate / milestone | Dependencies | Status
Week 1 | Day 1 | 1. Tin dữ liệu | Khóa cohort và chuẩn bị feature audit | BQ01 | Raw vs complete-case; missingness; exclusion log | C01 + cohort memo | BQ03 prep | Schema, unit và scoring-time availability | Feature dictionary draft | Data reconciliation | Data source | Not Started
Week 1 | Day 2 | 1. Tin dữ liệu | Khóa baseline và feature contract | BQ02 | Baseline churn; CI; C02 waffle | C02 + metric dictionary | BQ03 | 10-feature readiness và timing review | C03 + feature contract | G1 — Data lock | BQ01 | Not Started
Week 1 | Day 3 | 2. Thời điểm/thiết bị | Lập hồ sơ tenure và mức sử dụng | BQ04 | Monthly tenure curve; ordered cohorts | C04 + tenure table | BQ12 | MonthlyMinutes bands; tenure strata | C12 + usage table | Minimum-cell rule | G1 | Not Started
Week 1 | Day 4 | 2 & 4. Lifecycle/behavior | Định lượng risk và reach của cửa sổ tenure; kiểm tra usage decline | BQ05 | Cửa sổ từ BQ04: eligible n, churners, risk × reach; sensitivity ±1–2 tháng | C05 + lifecycle campaign window | BQ13 | PercChangeMinutes risk/reach/lead time | C13 + trigger spec | Lifecycle window đủ risk và reach | BQ04; BQ12 | Not Started
Week 1 | Day 5 | 2 & 4. Device/behavior | Tuổi thiết bị và revenue decline | BQ06 | Equipment data audit; bands; churn sensitivity | C06 + band dictionary | BQ14 | PercChangeRevenues incremental evidence | C14 + keep/drop decision | Derived-field registry | BQ03 | Not Started
Week 2 | Day 6 | 2 & 4. Device/behavior | Kể câu chuyện capability và kiểm chứng hiệu ứng đã điều chỉnh | BQ07 | Risk/reach trước; spline/GAM chỉ kiểm chứng sau tuổi thiết bị và tenure liên tục | C07 story + adjusted check + Keep / Context / Remove | BQ15 | Combined signals; peak increment; stability | C15 + reason-code rule | BQ07 — evidence và policy decision | BQ04–BQ06; BQ12–BQ14 | Not Started
Week 2 | Day 7 | 3. Giá trị/phí | Value proxy và credit governance | BQ08 | Value tiers; risk vs revenue exposure | C08 + value dictionary | BQ11 | Credit differences; charge/value strata; fairness | C11 + governance note | Risk and value separated | BQ02–BQ03 | Not Started
Week 2 | Day 8 | 3. Giá trị/phí | Xác định nhóm bill/plan review và kiểm tra gap | BQ09–BQ10 | C09 risk/reach theo charge; C10 gap bands + exact-zero audit; technical checks là guardrail | C09–C10 + bill/plan flags | Support BQ11 | Stability and policy wording review | Validated C11 | G3 — Segment logic | BQ08–BQ11 | Not Started
Week 2 | Day 9 | 5. Tổng hợp bằng chứng | Tổng hợp insight 10 feature và chuẩn bị model | BQ16 | Evidence register: risk, reach, stability, actionability và feature role | C16 evidence register draft | BQ17 prep | Split strategy; CatBoost depth grid; metrics | Model design note | BQ16 analysis-first; BQ17 model-only | BQ04–BQ15 | Not Started
Week 2 | Day 10 | 5. Tổng hợp/model | Khóa evidence register; tune model ở BQ17 | BQ16 | Khóa Evidence, Timing, Actionability và Governance; model importance không phải bằng chứng chính | C16 evidence register final | BQ17 | OOF depth tuning bằng log loss; calibration | Draft C17 + model card | BQ16 locked before model card | BQ16 | Not Started
Week 3 | Day 11 | 5. Mô hình/ưu tiên | Khóa model và thiết kế ưu tiên theo risk × value × reason | BQ18 prep | Cố định OOF risk score, value tier BQ08 và reason code BQ16; thiết kế P1–P4 | Priority design + P1–P4 rules | BQ17 | Lift@5/10/20%; calibration; holdout QA | C17 + model card | G4 — Model calibration accepted | BQ08; BQ16–BQ17 | Not Started
Week 3 | Day 12 | 5–6. Ưu tiên/chính sách | Khóa ưu tiên risk × value theo capacity | BQ18 | Ma trận 2×2 risk × value; xếp hạng eligible bằng p(churn) × MonthlyRevenue; capacity 5/10/20%; đối chiếu risk-only | C18 + ranking/segment dictionary | BQ19 | Treatment inventory; eligibility/exclusion | Policy matrix draft | Priority rule approved | BQ08; BQ16–BQ17 | Not Started
Week 3 | Day 13 | 6. Chính sách | Capacity, threshold và economics | BQ19 | Capacity curve; break-even scenarios; missing inputs | C19 + assumptions register | BQ19 | Treatment/control/channel/KPI/guardrail review | Policy matrix final | G5 — Policy readiness | BQ18 + cost inputs | Not Started
Week 3 | Day 14 | 6. Đo hiệu quả | Thiết kế pilot và monitoring | BQ20 | Primary KPI; outcome window; decision rules | Experiment KPI dictionary | BQ20 | Randomization; MDE; capture; drift/fairness | C20 + experiment brief | Pilot design review | BQ19 | Not Started
Week 3 | Day 15 | Integration | Executive story, QA và handoff | BQ01–BQ19 | Trace evidence → risk → segment → policy | Final analytical pack | BQ20 | Reproducibility; monitoring owner; QA | Final experiment pack | G6 — Pilot readiness | All Must-have BQs | Not Started

## BQ REGISTER
Business Question Register — 20 Decision Questions
Base feature, target, derived field và external input được tách riêng. BQ07 dùng biến liên tục; BQ16 tổng hợp bằng chứng; BQ17 là nơi duy nhất chọn model. Các BQ của Analyst B được liên kết lại ở cuối sheet để luôn hiển thị khi view chính đang lọc.
BQ ID | Story act | Owner | Priority | Decision objective | Business question | Base feature(s) — only from 10 | Target / derived / external fields | Metrics | Method / evidence | Chart | Decision / retention link | Deliverable / acceptance | Est. hours | Dependencies | Status | Completion % | Evidence status | Policy status
BQ01 | 1. Tin dữ liệu | Analyst A | Must-have | Khóa analysis cohort và ngăn bias do missingness | Cohort phân tích có đại diện và đối soát được không? | None | Target: Churn; QA: missing flags, CustomerID | Raw/retained/dropped; churn rate nhóm thiếu/đủ; duplicate/invalid | Missingness audit; cohort waterfall; raw vs complete-case sensitivity | C01 | Quyết định nguồn phân tích chính | Cohort memo + exclusion log; counts reconcile | 6 | Data source | Not Started | 0% | Pending | Not Applicable
BQ02 | 1. Tin dữ liệu | Analyst A | Must-have | Khóa baseline duy nhất cho toàn dự án | Churn lớn đến đâu và baseline có chắc chắn không? | None | Target: Churn | Eligible; churn count/rate; Wilson 95% CI | Target QA; descriptive reconciliation | C02 | Định cỡ vấn đề và chuẩn so sánh | KPI + waffle; count/rate khớp tuyệt đối | 4 | BQ01 | Not Started | 0% | Pending | Not Applicable
BQ03 | 1. Tin dữ liệu | Analyst B | Must-have | Khóa data dictionary và scoring-time availability | Mười feature có hợp lệ và sẵn có tại thời điểm scoring không? | All 10 base features | QA: dtype, unit, range, timing, mapping | Coverage; invalid/outlier; mapping; availability | Schema/range audit; timing/leakage review; unit verification | C03 | Chỉ feature hợp lệ mới vào pipeline | Feature contract; 10/10 có owner và policy | 5 | BQ01 | Not Started | 0% | Pending | Not Applicable
BQ04 | 2. Thời điểm/thiết bị | Analyst A | Must-have | Tìm cửa sổ can thiệp theo vòng đời | Churn thay đổi thế nào theo tenure? | MonthsInService | Derived: TenureBand; Target: Churn | n; churn rate/CI; difference pp; risk ratio | Monthly curve; ordered cohorts; minimum sample rule | C04 | Chọn lifecycle check-in window | Tenure table + C04; bands phủ cohort đúng một lần | 7 | BQ02–BQ03 | Not Started | 0% | Pending | Not Applicable
BQ05 | 2. Thời điểm/thiết bị | Analyst A | Must-have | Đánh giá cửa sổ tenure rủi ro có đủ quy mô để triển khai | Cửa sổ tenure rủi ro từ BQ04 có đủ risk và reach cho chiến dịch giữ chân không? | MonthsInService | Derived: LifecycleWindow; Target: Churn | Eligible n; churners; churn rate/CI; difference pp; customer share; campaign reach | Dùng cửa sổ tháng từ BQ04; so sánh risk × reach; sensitivity ±1–2 tháng; không tạo band mới | C05 | Chọn thời điểm check-in và quy mô campaign khả thi | Window có risk, reach và timing rõ; không lặp lại monthly curve BQ04 | 5 | BQ04 | Not Started | 0% | Pending | Not Applicable
BQ06 | 2. Thời điểm/thiết bị | Analyst A | Must-have | Xác định device-review cohort | Tuổi thiết bị liên quan thế nào đến churn? | CurrentEquipmentDays | Derived: EquipmentAgeBand; Target: Churn | Range/outlier; rate/lift/CI; n; sensitivity | Audit âm/outlier; quantile + business bands; tenure strata | C06 | Chọn cohort upgrade/trade-in | Band dictionary; derived field không tính là feature mới | 6 | BQ02–BQ03 | Not Started | 0% | Pending | Not Applicable
BQ07 | 2. Thời điểm/thiết bị | Analyst A | Must-have | Khóa quyết định Keep / Context only / Remove cho capability | Khả năng tương thích dịch vụ data của thiết bị còn liên quan đến churn sau khi kiểm soát tuổi thiết bị và tenure liên tục không? | CurrentEquipmentDays; HandsetWebCapable; MonthsInService | Target: Churn; no EquipmentAgeBand/TenureBand | Adjusted AME/risk difference/OR + 95% CI; interaction test; bootstrap stability | Binomial GAM/logistic splines; continuous age & tenure; additive vs interaction; no bands | C07 | Compatibility/configuration support hoặc loại khỏi policy story | Không chia band; CI + data support + Keep/Context/Remove decision | 8 | BQ03; BQ06 | Not Started | 0% | Pending | Draft
BQ08 | 3. Giá trị/phí | Analyst A | Must-have | Tách churn risk khỏi value proxy | Monthly revenue liên quan thế nào đến risk và value? | MonthlyRevenue | Derived: ValueTier; Target: Churn | Median/IQR; rate/lift; n; revenue-at-risk proxy | Distribution; quantiles; tail sensitivity | C08 | Tạo value dimension cho ưu tiên | ValueTier tái lập; không gọi MonthlyRevenue là CLV | 6 | BQ02–BQ03 | Not Started | 0% | Pending | Not Applicable
BQ09 | 3. Giá trị/phí | Analyst A | Must-have | Tìm nhóm cần bill/plan review | Phí định kỳ có quan hệ phi tuyến với churn không? | TotalRecurringCharge; MonthlyRevenue | Derived: ChargeBand, ValueTier; Target: Churn | Rate/CI; median; difference pp; non-linear effect | Bands; spline/PDP sensitivity; value strata | C09 | Bill explanation/right-size plan candidate | Risk và reach rõ; không suy ra tác động tăng/giảm phí | 6 | BQ08 | Not Started | 0% | Pending | Draft
BQ10 | 3. Giá trị/phí | Analyst A | Should-have | Quyết định gap là reason code hay chỉ là cờ bill/plan phụ | Revenue–charge gap có giúp nhận diện nhóm cần kiểm tra bill/plan ngoài hai biến gốc không? | MonthlyRevenue; TotalRecurringCharge | Derived: RevenueChargeGap; Target: Churn | Sign/band n; churn rate/lift/CI; exact-zero cohort; tail stability; incremental CV | Bands quanh 0; exact-zero audit; P1–P99 và quantile sensitivity; 5-fold incremental check là guardrail | C10 | Cờ bill/plan phụ sau risk score; không là reason code nếu thiếu incremental evidence | Không gọi gap là margin/overage; quyết định Keep as flag hoặc Remove reason code | 5 | BQ08–BQ09 | Not Started | 0% | Pending | Draft
BQ11 | 3. Giá trị/phí | Analyst B | Must-have | Thiết kế payment support có fairness guardrail | Credit segment có khác biệt churn sau khi xét revenue/charge không? | CreditRating; MonthlyRevenue; TotalRecurringCharge | Derived: ValueTier, ChargeBand; Target: Churn | Rate/lift/CI; disparity; within-strata effect; n | Mapping audit; Cramér's V; strata; interaction | C11 | Payment reminder/flexibility nếu được phép | Fairness note; prohibited use; category mapping rõ | 6 | BQ08–BQ09 | Not Started | 0% | Pending | Draft
BQ12 | 4. Sử dụng/hành vi | Analyst B | Must-have | Xác định low-engagement cohort | Mức sử dụng hàng tháng liên quan thế nào đến churn? | MonthlyMinutes; MonthsInService | Derived: MinutesBand, TenureBand; Target: Churn | Distribution; rate/lift/CI; n; median/IQR | Usage bands; outlier sensitivity; tenure/value strata | C12 | Re-engagement hoặc plan review | Rate và volume tách riêng; band đủ mẫu | 6 | BQ02–BQ03 | Not Started | 0% | Pending | Not Applicable
BQ13 | 4. Sử dụng/hành vi | Analyst B | Must-have | Khóa usage-decline trigger có lead time | Giảm minutes có tạo trigger đủ risk, reach và lead time không? | PercChangeMinutes; MonthlyMinutes | Derived: UsageTrendBand; Target: Churn | Churn rate/lift/CI; coverage; lead-time availability; threshold stability | Bins quanh 0; risk × reach; threshold sensitivity; minimum-sample và timing checks | C13 | Kích hoạt re-engagement/plan review | Đơn vị/timing xác minh; trigger đủ risk, reach và lead time; không overfit | 7 | BQ12 | Not Started | 0% | Pending | Draft
BQ14 | 4. Sử dụng/hành vi | Analyst B | Must-have | Khóa hoặc loại spend-decline trigger | Giảm revenue có thêm thông tin ngoài value hiện tại không? | PercChangeRevenues; MonthlyRevenue | Derived: RevenueTrendBand, ValueTier; Target: Churn | Churn rate/lift/CI; coverage; within-value difference; redundancy | Trend bands; value strata; compare current revenue; tail và threshold sensitivity | C14 | Bill/plan review hoặc combined trigger | Chỉ giữ trigger nếu còn phân tách churn ngoài value hiện tại và timing hợp lệ | 7 | BQ08; BQ12 | Not Started | 0% | Pending | Draft
BQ15 | 4. Sử dụng/hành vi | Analyst B | Must-have | Khóa disengagement reason code ổn định | Kết hợp usage, change signals và peak pattern có tạo reason code ổn định không? | MonthlyMinutes; PercChangeMinutes; PercChangeRevenues; PeakCallsInOut; MonthsInService | Derived: DisengagementFlag, trend bands, TenureBand; Target: Churn | Coverage; churn rate/lift/CI; overlap; incremental risk difference; segment size | Prespecified reason-code rules; overlap matrix; tenure/value strata; sensitivity và minimum-cell | C15 | Outbound trigger ưu tiên | Báo risk + reach; PeakCalls chỉ giữ khi cải thiện phân tách và đủ mẫu | 8 | BQ04; BQ12–BQ14 | Not Started | 0% | Pending | Draft
BQ16 | 5. Tổng hợp bằng chứng | Analyst A | Must-have | Tổng hợp insight, risk, reach và actionability của bộ 10 feature | Feature nào tạo phân khúc churn rõ, đủ quy mô và gắn được với hành động giữ chân? | All 10 base features | Target: Churn; Output: Evidence register; FeatureRole = risk/value/reason/context | Risk; reach; difference pp/lift/CI; stability; actionability; governance | Tổng hợp BQ04–BQ15; evidence matrix; kiểm tra nhiễu/redundancy; không dùng model importance làm bằng chứng chính | C16 | Khóa insight, feature role và reason-code candidates trước khi xây model | Đủ Evidence/Timing/Actionability/Governance; trạng thái Observed/Supported/Hypothesis; không suy diễn nhân quả | 8 | BQ04–BQ15 | Not Started | 0% | Pending | Not Applicable
BQ17 | 5. Mô hình dự đoán | Analyst B | Must-have | Khóa mô hình dự đoán, CatBoost depth và model card | Depth nào tối ưu validation loss và xếp hạng có đáng tin không? | All 10 base features | Target: Churn; Output: RiskScore | Train/valid log loss; ROC/PR; calibration; lift@5/10/20% | Stratified CV/holdout; native cat features; early stopping | C17 | Tạo risk score không cần manual encoding | Depth chọn bằng OOF/valid; metrics từ unseen predictions | 10 | BQ16 | Not Started | 0% | Pending | Not Applicable
BQ18 | 5. Ưu tiên giữ chân | Analyst A | Must-have | Ưu tiên khách hàng theo risk, value, reason và campaign capacity | Ai cần liên hệ trước khi capacity hữu hạn, sau khi tách xác suất churn khỏi value và reason code? | MonthlyRevenue (value proxy) | Model: calibrated RiskScore; Derived: RiskTier, ValueTier, ExpectedRevenueExposure = p(churn) × MonthlyRevenue, PrioritySegment; Support: reason code, eligibility/exclusion | Eligible n; lift/recall@capacity; expected churners; revenue exposure; reason coverage | Cố định value tier BQ08; kết hợp OOF risk score với value/reason; capacity 5/10/20%; fairness | C18 | Phân P1–P4 và chọn nội dung liên hệ theo reason code | Ranking + segment dictionary; OOF/holdout only; exposure proxy không phải CLV/ROI | 8 | BQ08; BQ16–BQ17 | Not Started | 0% | Pending | Draft
BQ19 | 6. Chính sách/đo lường | Shared | Must-have | Khóa policy matrix và threshold khả thi | Chính sách nào phù hợp từng reason code và threshold nào khả thi? | None — use approved BQ18 outputs | Derived: PrioritySegment/reason; External: capacity, cost, margin/CLV, uplift | Eligible/reach; expected churners; break-even uplift/value | Evidence-to-policy mapping; scenarios; capacity sensitivity | C19 | Chọn treatment/channel/timing/exclusion | Mỗi segment đủ treatment/control/KPI/guardrail; missing = n.a. | 10 | BQ18 + external cost inputs | Not Started | 0% | Pending | Draft
BQ20 | 6. Chính sách/đo lường | Shared | Must-have | Khóa pilot và monitoring plan | Thử nghiệm và giám sát thế nào để scale, sửa hoặc dừng? | None | Experiment: treatment/control/outcomes; Monitoring: feature/score/model version | ITT churn lift; CI/MDE; cost/save; guardrails; drift/fairness | Randomized pilot; pre-specified window; stop rule; monitoring | C20 | Đo incremental impact và vận hành an toàn | Sample/data capture/owner/decision rules đầy đủ | 10 | BQ19 | Not Started | 0% | Pending | Draft
Analyst B — BQ Register restored
Bảng liên kết với các dòng nguồn trong register chính: BQ03, BQ11–BQ15 và BQ17.
BQ ID | Story act | Owner | Priority | Decision objective | Business question | Base feature(s) — only from 10 | Target / derived / external fields | Metrics | Method / evidence | Chart | Decision / retention link | Deliverable / acceptance | Est. hours | Dependencies | Status | Completion % | Evidence status | Policy status
BQ03 | 1. Tin dữ liệu | Analyst B | Must-have | Khóa data dictionary và scoring-time availability | Mười feature có hợp lệ và sẵn có tại thời điểm scoring không? | All 10 base features | QA: dtype, unit, range, timing, mapping | Coverage; invalid/outlier; mapping; availability | Schema/range audit; timing/leakage review; unit verification | C03 | Chỉ feature hợp lệ mới vào pipeline | Feature contract; 10/10 có owner và policy | 5 | BQ01 | Not Started | 0% | Pending | Not Applicable
BQ11 | 3. Giá trị/phí | Analyst B | Must-have | Thiết kế payment support có fairness guardrail | Credit segment có khác biệt churn sau khi xét revenue/charge không? | CreditRating; MonthlyRevenue; TotalRecurringCharge | Derived: ValueTier, ChargeBand; Target: Churn | Rate/lift/CI; disparity; within-strata effect; n | Mapping audit; Cramér's V; strata; interaction | C11 | Payment reminder/flexibility nếu được phép | Fairness note; prohibited use; category mapping rõ | 6 | BQ08–BQ09 | Not Started | 0% | Pending | Draft
BQ12 | 4. Sử dụng/hành vi | Analyst B | Must-have | Xác định low-engagement cohort | Mức sử dụng hàng tháng liên quan thế nào đến churn? | MonthlyMinutes; MonthsInService | Derived: MinutesBand, TenureBand; Target: Churn | Distribution; rate/lift/CI; n; median/IQR | Usage bands; outlier sensitivity; tenure/value strata | C12 | Re-engagement hoặc plan review | Rate và volume tách riêng; band đủ mẫu | 6 | BQ02–BQ03 | Not Started | 0% | Pending | Not Applicable
BQ13 | 4. Sử dụng/hành vi | Analyst B | Must-have | Khóa usage-decline trigger có lead time | Giảm minutes có tạo trigger đủ risk, reach và lead time không? | PercChangeMinutes; MonthlyMinutes | Derived: UsageTrendBand; Target: Churn | Churn rate/lift/CI; coverage; lead-time availability; threshold stability | Bins quanh 0; risk × reach; threshold sensitivity; minimum-sample và timing checks | C13 | Kích hoạt re-engagement/plan review | Đơn vị/timing xác minh; trigger đủ risk, reach và lead time; không overfit | 7 | BQ12 | Not Started | 0% | Pending | Draft
BQ14 | 4. Sử dụng/hành vi | Analyst B | Must-have | Khóa hoặc loại spend-decline trigger | Giảm revenue có thêm thông tin ngoài value hiện tại không? | PercChangeRevenues; MonthlyRevenue | Derived: RevenueTrendBand, ValueTier; Target: Churn | Churn rate/lift/CI; coverage; within-value difference; redundancy | Trend bands; value strata; compare current revenue; tail và threshold sensitivity | C14 | Bill/plan review hoặc combined trigger | Chỉ giữ trigger nếu còn phân tách churn ngoài value hiện tại và timing hợp lệ | 7 | BQ08; BQ12 | Not Started | 0% | Pending | Draft
BQ15 | 4. Sử dụng/hành vi | Analyst B | Must-have | Khóa disengagement reason code ổn định | Kết hợp usage, change signals và peak pattern có tạo reason code ổn định không? | MonthlyMinutes; PercChangeMinutes; PercChangeRevenues; PeakCallsInOut; MonthsInService | Derived: DisengagementFlag, trend bands, TenureBand; Target: Churn | Coverage; churn rate/lift/CI; overlap; incremental risk difference; segment size | Prespecified reason-code rules; overlap matrix; tenure/value strata; sensitivity và minimum-cell | C15 | Outbound trigger ưu tiên | Báo risk + reach; PeakCalls chỉ giữ khi cải thiện phân tách và đủ mẫu | 8 | BQ04; BQ12–BQ14 | Not Started | 0% | Pending | Draft
BQ17 | 5. Mô hình dự đoán | Analyst B | Must-have | Khóa mô hình dự đoán, CatBoost depth và model card | Depth nào tối ưu validation loss và xếp hạng có đáng tin không? | All 10 base features | Target: Churn; Output: RiskScore | Train/valid log loss; ROC/PR; calibration; lift@5/10/20% | Stratified CV/holdout; native cat features; early stopping | C17 | Tạo risk score không cần manual encoding | Depth chọn bằng OOF/valid; metrics từ unseen predictions | 10 | BQ16 | Not Started | 0% | Pending | Not Applicable

## GANTT CHART
Gantt Chart — 20 BQ / 15 Working Days
Màu xanh dương: Analyst A; xanh ngọc: Analyst B; vàng: shared integration, policy và experiment.
Workstream | Task / BQ | Start day | End day | Owner | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15
Data trust | BQ01 | 1 | 1 | Analyst A | BQ01
Data trust | BQ02 | 2 | 2 | Analyst A |  | BQ02
Feature readiness | BQ03 | 1 | 2 | Analyst B | BQ03 | BQ03
Lifecycle | BQ04 | 3 | 3 | Analyst A |  |  | BQ04
Lifecycle actionability | BQ05 | 4 | 4 | Analyst A |  |  |  | BQ05
Device | BQ06 | 5 | 5 | Analyst A |  |  |  |  | BQ06
Data compatibility | BQ07 | 6 | 6 | Analyst A | [5 empty] | BQ07
Value/Price | BQ08 | 7 | 7 | Analyst A | [6 empty] | BQ08
Value/Price | BQ09 | 8 | 8 | Analyst A | [7 empty] | BQ09
Value/Price | BQ10 | 8 | 8 | Analyst A | [7 empty] | BQ10
Credit/Fairness | BQ11 | 7 | 8 | Analyst B | [6 empty] | BQ11 | BQ11
Usage | BQ12 | 3 | 3 | Analyst B |  |  | BQ12
Behavior change | BQ13 | 4 | 4 | Analyst B |  |  |  | BQ13
Behavior change | BQ14 | 5 | 5 | Analyst B |  |  |  |  | BQ14
Behavior change | BQ15 | 6 | 6 | Analyst B | [5 empty] | BQ15
Evidence synthesis | BQ16 | 9 | 10 | Analyst A | [8 empty] | BQ16 | BQ16
Predictive model | BQ17 | 9 | 11 | Analyst B | [8 empty] | BQ17 | BQ17 | BQ17
Retention priority | BQ18 | 11 | 12 | Analyst A | [10 empty] | BQ18 | BQ18
Policy | BQ19 | 12 | 13 | Shared | [11 empty] | BQ19 | BQ19
Experiment | BQ20 | 14 | 14 | Shared | [13 empty] | BQ20
Integration | Final story & QA | 15 | 15 | Shared | [14 empty] | QA

## PROGRESS TRACKER
Progress Tracker — BQ, Evidence, Policy and Feature Contract
Chỉ cập nhật Status, Completion %, Evidence status và Policy status trong BQ REGISTER. Các KPI bên dưới liên kết tới register.
Metric | Current | Target | Completion |  | Gate | Planned day | Purpose | Exit criteria | Status | # | Base feature | Analysis role
Total BQ | 20 | 20 | 100% |  | G1 | D2 | Data lock | Cohort, target, metric và 10-feature contract khóa | Not Started | 1 | MonthsInService | Lifecycle timing
Completed | 0 | 20 | 0% |  | G2 | D6 | Descriptive evidence | Lifecycle/device/usage có risk, reach, CI và sensitivity | Not Started | 2 | CurrentEquipmentDays | Device age proxy
Overall BQ completion | 0% | 100% | 0% |  | G3 | D8 | Segment logic | Value, price, credit và behavior có segment cùng giả thuyết hành động rõ | Not Started | 3 | HandsetWebCapable | Device capability
Must-have completed | 0 | 19 | 0% |  | G4 | D11 | Model acceptance | OOF loss, calibration và lift@capacity đạt yêu cầu | Not Started | 4 | MonthlyRevenue | Value proxy
Evidence validated | 0 | 20 | 0% |  | G5 | D13 | Policy readiness | Segment, treatment, exclusion và assumptions khóa | Not Started | 5 | TotalRecurringCharge | Recurring charge context
Policy BQs ready | 0 | 2 | 0% |  | G6 | D15 | Pilot readiness | Experiment, capture, monitoring và owner phê duyệt | Not Started | 6 | CreditRating | Credit segment / fairness
[10 empty] | 7 | MonthlyMinutes | Usage level
[10 empty] | 8 | PercChangeMinutes | Usage trend
Policy hypothesis | Required evidence | Treatment to test | Control | Primary KPI | Guardrail | Status |  |  |  | 9 | PercChangeRevenues | Spend trend
Lifecycle risk | BQ04–BQ05 | Check-in; bill/plan explanation | Eligible BAU | Incremental churn reduction | Contact fatigue; offer cost | Draft |  |  |  | 10 | PeakCallsInOut | Peak usage pattern
Device–data compatibility | BQ06 audit + BQ07 adjusted effect | Compatibility/config check; data-service guidance; device offer only if available | Eligible BAU | Incremental churn reduction; issue resolution | Contact burden; complaints; treatment cost | Draft
Price/plan mismatch | BQ08–BQ11 | Bill review; right-size plan; payment support | Eligible BAU | Retention + plan acceptance | Revenue dilution; fairness | Draft
Behavioral decline | BQ12–BQ15 | Re-engagement hoặc plan review | Eligible BAU | Retention + usage recovery | Opt-out; spam | Draft
Risk × value prioritization | BQ08; BQ16–BQ18 | P1: priority care; P2: low-cost retention; P3: monitor | Same-segment BAU/control | Churn reduction + retained monthly revenue proxy | Cost per save; revenue dilution; fairness | Draft
Pilot and scale | BQ19–BQ20 | Randomized treatment portfolio | Eligible control | ITT churn reduction | Cost, complaints, drift/fairness | Draft